## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Sistema de Información Financiera | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Ximena Puchaicela | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Cliente | Poder ingresar al servicios de la institución financiera | Establecer mi plan de ahorro programado
|  |  |  | HU01 | Cliente | Poder acceder de forma segura a los servicios de la institución financiera | Hacer uso de los mismos | Debe poder validar su identidad mediante reconocimiento facial o con su identificación electrónica | 5 | 25 |  | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU02 | Cliente | Poder actualizar mis datos personales, bancarios y de acceso a los servicios bancarios de la institución | Obtener mejores beneficios en mi plan de ahorro programado | Debe poder actualizar sus datos personales Debe poder actualizar sus datos bancarios Debe poder actualizar datos de los servicios bancarios | 5 | 25 |  | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU03 | Cliente | Poder guardar el valor resultante de la simulación de mi plan de ahorro | Conocer el valor a ser debitado mensualmente | Debe pedir permisos al usuario para guardar el resultado Debe debe guardar el resultado | 1 | 20 | HU14 | 1 | Por Hacer
EPIC02 | Cliente | Ser informado de los cambios en mi cuenta bancaria que afecten a mi ahorro programado | Modificar mi ahorro programado
|  |  |  | HU04 | Cliente | Recibir notificaciones mediante SMS | Conocer al instante los cambios en mi cuenta bancaria | Debe poder recibir SMS de forma instantánea | 4 | 25 | HU08 HU10 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU05 | Cliente | Recibir notificaciones mediante correo electrónico | Conocer al instante los cambios en mi cuenta bancaria | Debe poder recibir correos electrónicos de forma instantánea | 4 | 25 | HU08 HU10 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU06 | Cliente | Recibir notificaciones mediante notificaciones en la aplicación | Conocer al instante los cambios en mi cuenta bancaria | Debe poder recibir notificaciones en la aplicación de forma instantánea Debe poder recibir notificaciones en segundo plano | 4 | 25 | HU08 HU10 | 4 | Por Hacer
EPIC03 | Cliente | Poder configurar mis ingresos | Definir mi realidad financiera
|  |  |  | HU07 | Cliente | Poder configurar mi ingresos | Obtener una mejor predicción de mi plan de ahorro | Debe poder configurar sus ingresos | 1 | 50 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU08 | Cliente | Poder conocer los ingresos extraordinarios de mis cuentas | Replantear mi plan de ahorro | Debe poder conocer el valor de ingreso extra de sus cuentas | 2 | 50 | HU08 | 2 | Por Hacer
EPIC04 | Cliente | Poder configurar mis egresos | Definir mi realidad financiera
|  |  |  | HU09 | Cliente | Poder configurar mi egresos | Obtener una mejor predicción de mi plan de ahorro | Debe poder configurar sus egresos | 1 | 50 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU10 | Cliente | Poder conocer los gastos asociados a mis cuentas | Replantear mi plan de ahorro | Debe poder conocer el valor de los gastos de sus cuentas asociados a una factura electrónica | 2 | 50 | HU09 | 2 | Por Hacer
EPIC05 | Cliente | Poder acceder al estado de mis cuentas | Tener una visión glogal de las finanzas
|  |  |  | HU11 | Cliente | Poder configurar mis cuentas corrientes o de ahorro | Asociarlas con mis ingresos y gastos | Debe poder asociar sus gastos a una cuenta | 1 | 60 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU12 | Cliente | Poder consultar el estado de mis cuentas | Tener una visión glogal de mis finanzas | De poder visualizar sus ingresos, gastos y el saldo total de sus cuentas | 3 | 25 | HU11 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU13 | Cliente | Poder acceder a soporte en vivo con un asesor del banco | Poder resolver dudas o realizar una consulta | Debe poder realizar consultas en vivo con un asesor del Banco | 3 | 60 |  | 3 | Por Hacer
EPIC06 | Cliente | Poder realizar una simulación de mi plan de ahorro en base a mi realidad financiera | Determinar el plan de ahorro más conveniente | [9 empty] | Por Hacer
|  |  |  | HU14 | Cliente | Poder visualizar una simulación del plan de ahorro | Determinar el plan de ahorro más conveniente, en base a mi realidad financiera | Debe poder visualizar una simulación de plan de ahorro programado en base a sus ingresos y egresos | 1 | 75 | HU07 HU09 HU11 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU15 | Cliente | Poder configurar mi plan de ahorro programado cuando tenga un ingreso o gasto extraordinario | Determinar el plan de ahorro más conveniente, en base a mi realidad financiera | Debe poder configurar el plan de ahorro programado | 2 | 60 |  | 2 | Por Hacer
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2021-02-08 | 30 | 2021-03-08 | 255 | Planeado | 2021-03-08 | Simulación del plan de ahorro programado
2 | 2021-03-10 | 20 | 2021-03-29 | 160 | Planeado | 2021-03-29 | Simulación de ahorro programado
3 | 2021-03-30 | 15 | 2021-04-13 | 85 | Planeado | 2021-04-13 | Estados de cuenta
4 | 2021-04-14 | 15 | 2021-04-28 | 75 | Planeado | 2021-04-28 | Notificaciones
5 | 2021-04-29 | 15 | 2021-05-13 | 50 | Planeado | 2021-05-13 | Validación de usuarios
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Fecha Liberación = [Final]
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")